## Exemple
Rétro Planning
Projet : Soirée d'ouverture des nouveaux locaux | [6 empty] | Légende
Date de début : 4/01/18 | [8 empty] | Date du jour | [8 empty] | Jour J | [6 empty] | Jours de retard
Jour J : 8/03/18
Date de fin : 23/03/18
Tâche à accomplir | Responsables | État | Janvier 2018 | [30 empty] | Février 2018 | [27 empty] | Mars 2018
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Suivi du projet | Camille et Serge |  | Mars 2018 8: JOUR J
Déterminer la date et le lieu | Camille et Serge | Terminée | bar: Janvier 2018 4 to Janvier 2018 7
Etablir la liste des besoins | Camille | Terminée | bar: Janvier 2018 4 to Janvier 2018 18
Etablir et suivre le budget prévisionnel | Serge | En cours | bar: Janvier 2018 4 to Mars 2018 7
Faire le bilan de l'évènement | Camille | A faire | bar: Mars 2018 9 to Mars 2018 23
Communication | Léo et Thomas
Définir la stratégie de communication | Léo et Thomas | En cours | bar: Janvier 2018 18 to Février 2018 5
Réaliser les invitations | Thomas | A faire | bar: Janvier 2018 27 to Février 2018 7
Envoyer les invitations | Thomas | A faire | bar: Février 2018 8 to Février 2018 10
Rédiger le communiqué de presse | Léo | A faire | bar: Février 2018 1 to Février 2018 7
Envoyer le communiqué de presse | Léo | A faire | bar: Février 2018 8 to Février 2018 10
Relancer les journalistes | Léo | A faire | bar: Février 2018 20 to Février 2018 24
Logistique | Charlotte et Sébastien
Elaborer un plan de salle | Charlotte et Sébastien | Terminée | bar: Janvier 2018 12 to Janvier 2018 24
Réserver le matériel nécessaire | Charlotte | En retard | bar: Janvier 2018 18 to Janvier 2018 25
Aménager la salle | Charlotte et Sébastien | A faire | bar: Mars 2018 5 to Mars 2018 7
Ranger la salle | Charlotte et Sébastien | A faire | bar: Mars 2018 9 to Mars 2018 11

## Mon rétroplanning
Rétro Planning
Projet :
Date de début :
Jour J :
Date de fin :
Tâche à accomplir | Responsables | État | M-2 | [30 empty] | M-1 | [27 empty] | M
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Jour J
Terminée
En retard
En cours
À faire